ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ЗАО «ЭНЕРГОТЕХНОМАШ»**

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электро­энергетики (устанавливается Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия по электросетям в г. Улан-Удэ, и является существенным условием договора на технологическое присоединение)

Условия оказания услуги (процесса):

Заявителем подается заявка на технологическое присоединение, а также документы, определенные Правилами технологического присоедине­ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила ТП). На основании указанных документов ЗАО «ЭТМ» готовит договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия, выполняет мероприятия по технологиче­скому присоединению до границы участка заявителя.

Результат оказания услуги (процесса):

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта технологического присоеди­нения, акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

Конт. телефон: (3012) 55-32-85, сайт http://www.energotehnomash.ru

Общий срок оказания услуги (процесса):

от 15 рабочих дней до 4 лет (для разных категорий заявителей) в соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/  п | Этап | Содержание/условия этана | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на норматив­ный пра­вовой акт |
| 1 | Подача заявки на технологи­ческое при­соединение | Проверка сетевой организацией соблюдения требований к полноте указанных заявителем сведений и прилагаемых к заявке документов. При отсутствии необходимых сведений и до­кументов сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах:   * почтовым отправлением в адрес ЗАО «ЭТМ»; * лично, при визите в Центр обслуживания клиентов ЗАО «ЭТМ»; * через уполномоченного представителя; | Проект договора на­правляется заявителю в течение 15-30 дней с даты поступления заявки в зависимости от категории заяви­теля (в соответствии с пунктом 15 Правил ТП) | Постанов­ление Пра­вительства РФ от 27.12.2004 №861 |
| 2 | Заключение договора об осуществле­нии техноло­гического присоедине­ния | Направление сетевой организацией в установ­ленные законодательством сроки проекта дого­вора заявителю, подписание заявителем двух экземпляров проекта договора, возвращение одного экземпляра договора в сетевую органи­зацию.  Договор считается заключенным с даты посту­пления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.  Договор должен содержать следующие сущест­венные условия (определены пунктом 16 Пра­вил ТП):  - перечень мероприятий по технологическому | В бумажном виде с подписями сторон по договору, по одному экземпляру для каж­дой из сторон. Предоставляется способом, указанным Заявителем в заявке (лично или через представителя при посещении Центра обслуживания клиентов, либо направляется почтой). | Заявитель подписы­вает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с да­ты получения подпи­санного сетевой ор­ганизацией проекта договора и направля­ет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с при­ложением к нему до­кументов, подтвер- | Постанов­ление Пра­вительства РФ от 27.12.2004 №861 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/  п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на норматив­ный пра­вовой акт |
|  |  | присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выпол­нению;   * срок осуществления мероприятий по техноло­гическому присоединению; * положение об ответственности сторон за не­соблюдение установленных договором и Пра­вилами ТП сроков исполнения своих обяза­тельств; * порядок разграничения балансовой принад­лежности электрических сетей и эксплуатаци­онной ответственности сторон; * размер платы за технологическое присоедине­ние, определяемый в соответствии с законода­тельством Российской Федерации в сфере элек­троэнергетики; * порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение. |  | ждающих полномо­чия лица, подписав­шего такой договор.  В случае несогласия с представленным се­тевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам ТП заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения под­писанного сетевой организацией проекта договора и техниче­ских условий напра­вить сетевой органи­зации мотивирован­ный отказ от подпи­сания проекта дого­вора с предложением об изменении пред­ставленного проекта договора и требова­нием о приведении его в соответствие с Правилами ТП.  В случае нена- правления заявите­лем подписанного | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/  п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка па норматив­ный пра­вовой акт |
|  |  |  |  | проекта договора ли­бо мотивированного отказа от его подпи­сания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заяви­телем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заяви­телем заявка аннули­руется | - |
| 3 | Выполнение сторонами договора ме­роприятий, предусмот­ренных дого­вором | 1. Оплата заявителем услуг за технологиче­ское присоединение в соответствии с условия­ми договора. 2. Разработка сетевой организацией и заяви­телем проектной документации согласно обяза­тельствам, предусмотренным техническими ус­ловиями. Согласование сетевой организацией проектной документации заявителя на предмет соответствия техническим условиям. 3. Выполнение технических условий заявите­лем и сетевой организацией, включая осущест­вление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техни­ческими условиями. 4. Осмотр (обследование) присоединяемых | Оплата производится перечислением на расчетный счет или внесением денежных средств в кассу ЗАО «ЭТМ».  Заявитель производит выполнение техни­ческих условий самостоятельно либо с привлечением специализированных орга­низаций, в т.ч. возможно обращение ЗАО «ЭТМ» (дополнительная плат­ная услуга).  После выполнения технических условий | В соответствии с пунктом 16 Правил ТП и условия дого­вора об осуществле­нии технологическо­го присоединения | Постанов­ление Пра­вительства РФ от 27.12.2004 №861 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/  п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на норматив­ный пра­вовой акг |
|  |  | энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно­диспетчерского управления, в случае если тех­нические условия подлежат в соответствии с Правилами ТП согласованию с таким субъек­том оперативно-диспетчерского управления, с выдачей акта осмотра (обследования) энерго­принимающих устройств заявителя (при необ­ходимости согласно требований Правил ТП) | Заявитель обращается в сетевую организа­цию с заявлением на проверку выполнения технических условий (лично или через представителя в ЗАО «ЭТМ», почтой. |  |  |
| 4 | Фактическое присоедине­ние и подпи­сание актов | Осуществление сетевой организацией фактиче­ского присоединения объектов заявителя к электрическим сетям, фактический прием (по­дача) напряжения и мощности, осуществляе­мый путем включения коммутационного аппа­рата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") Составление акта о технологическом присоединении, акта разгра­ничения балансовой принадлежности, акта раз­граничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологиче­ской и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил ТП) | Выезд работников ЗАО «ЭТМ» для осуществления фактических дейст­вий по присоединению энергопринимаю­щих устройств заявителя Акты в бумажном виде подписываются со стороны ЗАО «ЭТМ» и заяви­телем | В соответствии с подпунктом б) пунк­та 16 Правил ТП  Подписание актов по окончании осуществ­ления мероприятий по технологическому присоединению. | Постанов­ление Пра­вительства РФ от 27.12.2004 №861 |

гггнге